## ремонт
Объекты 2022 года
| Финиш ФЕЭ |  |  |  |  | 4.897 | Сост счета на 17.01.2022 | кап ремонт | [35 empty] | Допы ФБ
[8 empty] | 185000 | [35 empty] | 314664.0277
[7 empty] | ВСЕГО в тыс. руб. | 185000 |  |  | дефицит
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА 2022 год - 217,48 км
п/п № | Наименование объектов | № объекта | Адрес участка |  | Мощность на 2022-2024 годы | Мощность по проекту на 2022 год | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | Всего по контракту | План года по месяцам | [17 empty] | Экономия по итогам торгов, в тыс.руб | Проектная документация |  |  |  | Размещение закупки | Заключение контракта | Пояснения по включению в план мероприятий | Выполнение | Освоение средств |  | ПРИМЕЧАНИЕ | -84672.38
|  |  | Начало (км+м) | Конец (км+м) | км | км | ВСЕГО в тыс. руб. | ФБ в тыс. руб. | ГБ в тыс. руб. | ФБ в тыс. руб. | ДФ в тыс. руб. | НМЦК в тыс. руб. | НМЦК в тыс. руб. |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август | июнь | сентябрь | август | октябрь | октябрь | ноябрь | ноябрь
[15 empty] | ФБ в тыс. руб. | ДФ в тыс. руб. | ФБ в тыс. руб. | ДФ в тыс. руб. | ФБ в тыс. руб. | ДФ в тыс. руб. | ФБ в тыс. руб. | ДФ в тыс. руб. | ФБ в тыс. руб. | ДФ в тыс. руб. | ФБ в тыс. руб. | ДФ в тыс. руб. | ФБ в тыс. руб. | ДФ в тыс. руб. | ФБ в тыс. руб. | ДФ в тыс. руб. | ФБ в тыс. руб. | ДФ в тыс. руб. |  | Проектная организация | Проектно-сметная документация | Наличие госэкспертизы | [5 empty] | ФБ РФ | ДФ РС(Я)
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТАМ: |  |  |  | 260.916 | 222.377 | [5 empty] | 425399.8053 | 2230078.29 | 5725129.4992 | [18 empty] | 0
ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
| ИТОГО |  |  |  | 8.2 | 0 | [5 empty] | 230600.7 | 1920485.7 | 1920485.7
1 | Реконструкция автомобильной дороги Якутск – Покровск – Олекминск – Ленск – Пеледуй (а/д «Умнас») с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох, на участке км 11+868 – км 20+000 в ГО «город Якутск» Республики Саха (Якутия) | 1 | 11+868 | 20+000 | 8.2 | 0 | [5 empty] | 230600.7 | 1920485.7 | 1920485.7 | [18 empty] | - | [10 empty] | НМЦК 2 201 086,4 тыс.руб. Мощность 8,2км.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ | Объекты капитального ремонта и ремонта , итого: |  |  |  | 52 | [27 empty] | 0
| ВСЕГО: |  |  |  | 252.716 | 222.377 | 4122821.0887 | 1325486.3013 | 13388.7573 | 1795285.2046 | 988660.8256 | 194799.1053 | 309592.59 | 3804643.7992 | 0 | 0 | 0 | 39965.7722 | 0 | #REF! | 27423.256 | 26424.4627 | 103950.4495 | 90264.0222 | #REF! | 152162.2812 | #REF! | 141050.3003 | 321431.5252 | 29265.5986 | 44703.2647 | 23229.2306 | 0 | #VALUE! | 221496 | 221724 | 89155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 92466.6985 | 7096.4614 | 23970.5069 |  | 13388.7531
| Объекты капитального ремонта и ремонта , итого: |  |  |  | 99.219 | [39 empty] | -1795285.2046 | 526840.5008 | 3120771.5058 | 0.0042007
| ИТОГО |  |  |  | 230.909 | 213.54 | 2396608.9397 | 1325486.3013 | 13388.7573 | 606088.6046 | 451645.2766 | 54422.1053 | 0 | 2451031.045 | 0 | 0 | 0 | 39965.7722 | 0 | #REF! | 27423.256 | 26424.4627 | 103950.4495 | 90264.0222 | #REF! | 152162.2812 | #REF! | 141050.3003 | 321431.5252 | 29265.5986 | 44703.2647 | 23229.2306 | 0 | 0 | 177118 | 177131 | 44562 | 533915 | 623095 | 0 | 92466.6985 | 7096.4614 | 23970.5069
1 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Уолба - Булун - нефтебаза | 1 | 15+870 | 22+870 | 7 | 7 | 72939.4597 | 72210.0651 | 729.3946 |  |  |  |  | 72939.4597 | [6 empty] | 18034.8649 | 800 | 20000 |  | #REF! | [8 empty] | ООО "ГРАНДПРОЕКТ" | Разработана | - | Положительное заключение ГАУ «РЦЦС РС (Я)» от 20.04.2021 г. №14-С-1-0263-21 |  | 2021-07-30 | Согласно программы дорожных работ Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 - 2024 годы | 21313.1941 |  |  | Контракт № ЭА-8947 от 30.07.2021г. Подрядная организация АО "Таттаавтодор" | 1393
2 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Устье - Кемпендяй | 2 | 40+700 | 42+700 | 2 | 2 | 23875.6895 | 23636.93 | 238.7595 |  |  |  |  | 23875.6895 | [9 empty] | 5665.7769 |  | 6155.5756 |  | 5526.3206 |  | 6528.0164 |  |  |  | ООО "ПКБ ТЕПЛОСТРОЙПРОЕКТ" | Разработана | - | Положительное заключение ГАУ «РЦЦС РС (Я)» от 08.02.2021 г. №14-С-1-0071-21 |  | 2021-08-10 | Согласно программы дорожных работ Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 - 2024 годы |  |  |  | Контракт № ЭА-9377 от 10.08.2021г. Подрядная организация ООО "Сунтарцеолит" | 1002049.5829 | 84154.1899 | 15000 | 24567.8133
3 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Тикси - аэропорт | 3 | 4+500 | 6+500 | 2 | 2 | 21935.178 | 21715.8262 | 219.3518 |  |  |  |  | 21935.178 | [9 empty] | 666.4879 |  | 21223.0501 |  | 45.6396 | [5 empty] | ПО ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ | - |  | - | 2021-08-12 | 2021-09-09 | По итогам комиссионного обследования представителем ГКУ "Управтодор РС(Я)" в мае месяце 2021 года, ремонтный участок дороги, был перенесен с км 0+000 - 2+000 на км 4+500 - км 6+500. |  |  |  | Контракт № ЭА-10572 от 03.09.2021г. Подрядная организация ООО "Восход" | 2508554332.38 | -118150906.42
4 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Кангалассы - Борогонцы (а/д "Борогон") | 4 | 66+910 | 71+910 | 5 | 5 | 38576.5325 | 38197.8122 | 378.7202 |  |  |  |  | 38576.5325 | [6 empty] | 3059.8527 | 400 | 8981.7534 |  | 13975.6628 |  | 12159.2635 | [6 empty] | ООО СВСК "Техстрой" | Разработана |  | Положительное заключение ГАУ «РЦЦС РС (Я)» от 14.07.2020 №14-С-1-0058-20 | 2021-08-18 | 2021-09-16 | Согласно программы дорожных работ Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 - 2024 годы |  |  |  | Контракт № ЭА/прСМП-10916 от 13.09.2021г. Подрядная организация ООО "СУ-77"
5 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Кангалассы - Борогонцы (а/д "Борогон") | 5 | 71+910 | 81+630 | 9.72 | 9.72 | 79295.4902 | 78495.4902 | 800 |  |  |  |  | 79295.4902 | [6 empty] | 3891.4341 | 800 | 10035.3139 |  | 28637.7448 |  | 35930.9974 | [12 empty] | Согласно программы дорожных работ Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 - 2024 годы |  |  |  |  | 804488.4 | -321283.1861
6 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Нижний Бестях (1157-й км а/д "Лена") - Амга - Усть-Мая - Эльдикан - Югоренок (а/д "Амга"), с подъездами к нефтебазе, с. Петропавловск | 6 | 122+590 | 138+000 | 15.41 | 15.41 | 163412.8819 |  |  | 137529.9015 | 25882.9804 |  |  | 163412.8819 |  |  |  | 12492.7543 |  | 13390.2261 |  | 2623.9211 |  | 16657.0053 |  | 47754.0128 |  | 26607.1161 |  | 20658.6156 |  | 23229.2306 |  | ПО ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ | - | - | - | 2021-10-14 | 2021-11-08 | Согласно программы дорожных работ Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 - 2024 годы | 46980.7376 |  | 23970.5069 | Контракт № ЭА/прСМП-13211 от 08.11.2021г. Подрядная организация ООО "Трансстройсаха" | 1634.1288
7 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Майя - Тюнгюлю - Борогонцы (а/д "Мюрю") | 7 | 37+000 | 48+000 | 11 | 11 | 79496.8196 | 78701.8514 | 794.9682 |  |  |  |  | 79496.8196 | [6 empty] | 646.8767 |  | 12468.2369 | 800 | 21452.1166 |  | 22311.547 |  | 21818.0423 |  |  |  |  | ПО ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-11-08 | Для достижения целевых показателей НП "БКД", предлагаем взамен ремонтных участков на 2022 год по а/д "Амга" км 470+000 - км 482+000. (протяженностью - 12 км) Остаток - 1 км |  |  |  | Контракт № ЭА/прСМП-13214 от 08.11.2021г. Подрядная организация ООО "МКАД"
8 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Ытык-Кюель (255-й км а/д "Колыма") - Харбалах - Чычымах (а/д "Харбалах") | 8 | 18+000 | 33+000 | 15 | 15 | 145097.2163 | 143646.2442 | 1450.9722 |  |  |  |  | 145097.2163 | [5 empty] | #REF! | 871.3516 | 20706.718 | 8209.5723 | 20706.718 | 2603.7084 |  | #REF! |  | 50272.3601 |  |  |  |  | ПО ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ |  |  |  | 2021-11-08 | 2021-12-03 | Для достижения целевых показателей НП "БКД", предлагаем взамен ремонтных участков на 2022 год по а/д "Амга" км 58+000 - км 70+000 (протяженность - 12 км), остаток - 5,32 км а/д "Устье-Кемпендяй. Остаток - 2,32 км. | 9144.9388 |  |  | Контракт № ЭА-14514 от 03.12.2021г. Подрядная организация АО "ТАТТААВТОДОР".
9 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Ленск - 1242-й км а/д "Вилюй" (а/д "Мухтуя) | 9 | 113+040 | 138+040 | 25 | 25 | 190506.7148 |  |  | 190506.7148 |  |  |  | 190506.7148 |  |  |  | 27473.0179 |  | 24442.1478 |  |  |  | 28316.7418 |  | 41656.9032 |  | 68617.9042 | [5 empty] | ПО ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ |  |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-12 | В утвержденной программе дорожных работ Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 - 2024 годы, допущена ошибка в наименовании объекта. | 7096.4614 | 7096.4614 |  | Контракт № ЭА-13294 от 08.11.2021г. Подрядная организация ООО "СФЕРА"
10 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге "Бетюн" Бетюнцы (191-й км а/д "Амга") - Сулгаччы -Мындагай - (180-й км а/д "Колыма") Чурапча (а/д "Бетюн") | 10 | 96+600 | 104+400 | 7.8 | 7.8 | 46048.5837 |  |  | 26376.105 | 19672.4787 |  |  | 46048.5837 | [7 empty] | 346.3434 |  | 8731.4649 |  | 21579.2148 |  | 13799.4945 |  | 1592.0661 |  |  |  | ООО "Сибстройпроект" | Разработана | - | Положительное заключение ГАУ «РЦЦС РС (Я)» от 12.10.2020 г. №14-С-1-0626-20 | 2021-11-09 | 2021-12-06 | Согласно программы дорожных работ Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 - 2024 годы |  |  |  | Контракт № ЭА/прСМП-14637 от 06.12.2021г. Подрядная организация ООО "Строй-В".
11 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Якутск - Покровск - Олекминск - Ленск - Пеледуй (а/д "Умнас") с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох | 11 | 661+000 | 666+000 | 5 | 5 | 93274.7242 |  |  | 93274.7242 |  |  |  | 93274.7242 | [6 empty] | 918.876 |  | 15417.9365 | 1000 | 25717.8135 |  | 31326.6921 |  | 18672.9537 |  | 220.4524 |  |  | ПО ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ |  |  |  | 2021-11-09 | 2021-12-03 | Согласно программы дорожных работ Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 - 2024 годы |  |  |  | Контракт № ЭА-14639 от 03.12.2021г. Подрядная организация ООО "Дороги Олекмы"
12 |  | 12 | 676+000 | 677+615 | 1.61 | 1.61 | 0 | [6 empty] | 0 | [25 empty] | Для достижения целевых показателей НП "БКД", а также для приведения в нормативное состояние транзитной улицы с.1-й Нерюктяинск Олекминского района, остаток -1,87 км а/д "Мюрю" км 70+020 - км 76+890. Остаток - 0,26 км
13 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге 509-й км "Колыма" - Тополиное - Токума - Батагай - Усть-Куйга - Казачье - Нижнеянск (а/д "Яна") | 13 | 98+000 | 128+500 | 38.35 | 38.35 | 574062.1861 | 568321.5642 | 5740.6219 |  |  |  |  | 574062.1861 | [8 empty] | 28837.6364 | 6000 | 139895.4959 |  | 124178.0722 |  | 230668.1691 |  | 44482.8124 |  |  | ПО ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ |  |  |  | 2021-11-08 | 2021-12-07 | Для достижения целевых показателей НП "БКД", предлагаем взамен ремонтных участков на 2022 год по а/д "Яна" км 38+180 - км 46+000. (протяженностью - 15,82 км), а/д "Вилюй" - Кысыл-Сыр км 0+000 - км 8+000. (протяженностью - 8 км), а/д "Устье-Кемпендяй км 0+000 - км 12+000 (протяженность 12км) Остаток - 5,32 км |  |  |  | Контракт № ЭА/прСМП-14548 от 07.12.2021г. Подрядная организация ООО "Дортранс".
14 |  | 14 | 180+830 | 188+680 | [9 empty] | 0
15 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге 510-й км "Колыма" - Тополиное - Токума - Батагай - Усть-Куйга - Казачье - Нижнеянск (а/д "Яна") на участке км 128+500 - 131+000 в Томпонском районе Республики Саха (Якутия) | 15 | 128+500 | 131+000 | 2.5 | 2.5 | 3709.5889 |  |  |  | 3709.5889 |  |  | 3709.5889 | [29 empty] | Контракт №ЭА/прСМП-9583 от 10.08.2021 Подрядная организация ООО "Дортранс"
16 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге "Бетюн" Бетюнцы (191-й км а/д "Амга") - Сулгаччы -Мындагай - (180-й км а/д "Колыма") Чурапча (а/д "Бетюн") | 16 | 161+950 | 166+950 | 5 | 5 | 43201.5581 |  |  | 21600.7791 | 21600.7791 |  |  | 43201.5581 | [7 empty] | 747.4802 |  | 1719.8273 |  | 13793.5248 |  | 26453.8254 |  | 486.9004 |  |  |  | ПО ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ |  |  |  | 2021-11-09 | 2021-12-06 | Для достижения целевых показателей НП "БКД", предлагаем взамен ремонтных участков на 2022 год по а/д "Мюрю" км 70+020 - км 76+890. (протяженностью - 6,87 км) Остаток - 1,87 км |  |  |  | Контракт № ЭА/прСМП-14620 от 06.12.2021г. Подрядная организация ООО "Строй-В".
17 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Якутск - Покровск - Олекминск - Ленск - Пеледуй (а/д "Умнас") с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох | 17 | 1031+294 | 1041+294 | 10 | 10 | 127675.0022 | 109235.8952 | 1103.397 |  | 17335.71 |  |  | 127675.0022 | [19 empty] | ООО "ЦАН" | 2021-08-01 | 2021-02-01 | Положительное заключение ГАУ «РЦЦС РС (Я)» от 29.09.2021 г. №14-С-1-0627-21 | 2021-12-06 | 2022-01-10 | Согласно программы дорожных работ Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 - 2024 годы |  |  |  | Контракт № ЭА/прСМП-16516 от 10.01.2021 Подрядная организация ООО "Арман". | 110339.2922 | 109235.8992 | 1103.3929
18 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Якутск - Покровск - Олекминск - Ленск - Пеледуй (а/д "Умнас") с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох | 18 | 119+000 | 132+000 | 13 | 13 | 193257.1946 | 191324.6226 | 1932.5719 |  |  |  |  | 193257.1946 | [19 empty] | ООО "Ленастройпроект" | 2021-07-01 | 2021-05-01 | Положительное заключение ГАУ «РЦЦС РС (Я)» от 23.09.2021 г. №14-С-1-0646-21 | 2021-12-10 | 2022-02-01 | Согласно программы дорожных работ Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 - 2024 годы | 7931.3666 |  |  | Контракт №ОК-16933 от 31.01.2022г. Подрядная организация АО РИК "Автодор". | 127675.0022
19 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Нижний Бестях (1157-й км а/д "Лена") - Амга - Усть-Мая - Эльдикан - Югоренок (а/д "Амга"), с подъездами к нефтебазе, с. Петропавловск | 19 | 470+000 | 482+000 | 12 | 6 | 36556.74 |  |  |  | 36556.74 | 32066.0086 |  | 68622.7486 | [19 empty] | ООО ПФ "ХОТ" | 2020-04-01 | 2020-08-12 | Положительное заключение ГАУ «РЦЦС РС (Я)» от 26.10.2021 г. №14-С-1-0204-20 | Планируется в январе 2022 | Планируется в феврале 2022 | Согласно программы дорожных работ Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 - 2024 годы |  |  |  | Контракт №ЭА-2738 от 28.03.2022г. Подрядная организация ООО "Энерготек"
20 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Ытык-Кюель (255-й км а/д "Колыма") - Харбалах - Чычымах (а/д "Харбалах") | 20 | 10+000 | 18+000 | 8 | 8 | 136800.38 |  |  | 136800.38 |  |  |  | 136800.38 | [19 empty] | ООО "ЦАН" | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | Планируется в феврале 2022 | Планируется в марте 2022 | Согласно программы дорожных работ Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 - 2024 годы |  |  |  | Контракт №ЭА-3010 от 04.04.2022г. Подрядная организация АО "Таттаавтодор"
21 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге 727-й км а/д "Колыма" - Кюбюме - Куйдусун -р. Индигирка (а/д "Оймякон") | 21 | 77+537 | 92+537 | 15 | 15 | 135639.81 |  |  |  | 135639.81 |  |  | 135639.81 | [19 empty] | ПО ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ |  |  |  | Планируется в январе 2022 | Планируется в феврале 2022 | Для достижения целевых показателей НП "БКД" |  |  |  | ПОБЕДИТЕЛЬ ООО "Бриз" , заключение контракта с 5 апреля 2022. Контракт ЭА-3017 от 05.04.2022
22 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге "Бетюн" Бетюнцы (191-й км а/д "Амга") - Сулгаччы -Мындагай - (180-й км а/д "Колыма") Чурапча (а/д "Бетюн") | 22 | 0+000 | 4+000 | 4 | 4 | 13759.8371 |  |  |  | 13759.8371 |  |  | 13759.8371 | [19 empty] | ПО ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ |  |  |  | Планируется в январе 2022 | Планируется в феврале 2022 | Для достижения целевых показателей НП "БКД" |  |  |  | ПОБЕДИТЕЛЬ ИП "Алексеев Н.Н.", заключение контракта с 04.04.2022г. Контракт №ЭА-2839 от 04.04.2022г.
23 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге "Бетюн" Бетюнцы (191-й км а/д "Амга") - Сулгаччы -Мындагай - (180-й км а/д "Колыма") Чурапча (а/д "Бетюн") | 23 | 46+700 | 48+250 | 1.55 | 1.55 | 10431.3175 |  |  |  | 10431.3175 |  |  | 10431.3175 | [19 empty] | ПО ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ |  |  |  | Планируется в январе 2022 | Планируется в феврале 2022 | Для достижения целевых показателей НП "БКД"
24 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Якутск - Покровск - Олекминск - Ленск - Пеледуй (а/д "Умнас") с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох | 24 | 70+400 | 74+000 | 3.6 | 3.6 | 99987.75 |  |  |  | 99987.75 |  |  | 99987.75 | [19 empty] | ПО ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ |  |  |  | Планируется в январе 2022 | Планируется в феврале 2022 | Для достижения целевых показателей НП "БКД" |  |  |  | Открытый конкурс. Включен в ГЗ Примерные даты торгов и заключение Контракта: - Дата публикации в ЕИС 11.03.2022г.; - Срок подачи заявок 29.03.2022г.; - Подведение итогов:30.03.2022г.; - ПОБЕДИТЕЛЬ АО "РИК АВТОДОР" - Дата заключения контракта с 11.04.2022г .
25 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге 417-й км а/д «Колыма» - Джебарики Хая – Охотский-Перевоз (а/д «Алдан») на участке км 11+591 – км 22+960 в Томпонском районе Республики Саха (Якутия) | 25 | 11+591 | 22+960 | 11.369 |  | 67068.285 |  |  |  | 67068.285 | 22356.0967 |  | 89424.3817 | [29 empty] | Расчет локальной сметы произведен стоимоть работ составила 89 424,4 тыс. рублей в том числе: - 2022г. - 67 068,29 тыс. руб. (11,369 км) - 2023г. - 22 356,11 тыс.руб. (0 км)
ОБЪЕКТЫ С ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ (ПСД)
| ИТОГО |  |  |  | 10.35 | 0 | 119144.17 | 0 | 0 | 0 | 119144.17 | 140377 | 309592.59 | 569113.76
1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Якутск - Покровск - Олекминск - Ленск - Пеледуй (а/д "Умнас") с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох | 26 | 619+500 | 626+850 | 7.35 |  | 68144.17 |  |  |  | 68144.17 | 140377 | 309592.59 | 518113.76 | [19 empty] | ООО СВСК "Техстрой" | 2020-03-01 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | Планируется в февраль 2022 | Планируется в март 2022 | Согласно программы дорожных работ Республики Саха (Якутия) на 2021 год и плановый период 2022 - 2024 годы |  |  |  | Положительное заключение №14-1-1-2-005676-2022 от 03.02.2022 г. По состоянию на 02.03.2022г. Ведется расчет локальной сметы по 2022-2024 гг. с разбивкой и уточнением объемов работ. При включении объекта в Гос. задание до 10.04.2022г. примерная дата заключения контракта на СМР не ранее 05.05.2022г. (Электронный аукцион)
2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Майя - Тюнгюлю - Борогонцы (а/д "Мюрю"), на участке км 0+000 - км 3+000 | 27 | 0+000 | 3+000 | 3 |  | 51000 |  |  |  | 51000 |  |  | 51000 | [19 empty] | ООО "Доринжиниринг | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | Планируется в мае 2022 | Планируется в июне 2022 | Для достижения целевых показателей НП "БКД", предлагаем взамен ремонтных участков на 2022 год остаток - 2,32 км а/д " устье кемпендяй" км 0+000 - км 12+000, остаток - 0,26 км а/д "Мюрю" км 70+020 - км 76+890 |  |  |  | На стадии разработки ПСД. Ориентировочная дата получения полож. Закл.экспертизы 30.06.2022 переходящий объект на 2023 год. При получении положительного заключения экспертизы и включения в Гос. задание объекта до 08.07.2022г. Примерная дата заключения контракта на СМР не ранее 06.08.2022г. (Электронный аукцион)
ОБЪЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ
| ИТОГО |  |  |  | 11.457 | 8.837 | 1607067.979 | 0 | 0 | 1189196.6 | 417871.379 | 0 | 0 | 784498.9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "ЦАН" | 44378 | 44593 | 44593 | Планируется в марте 2022 | Планируется в апреле 2022 | Для достижения целевых показателей НП "БКД", предлагаем взамен ремонтных участков на 2022 год по а/д "Борогон" км 61+910 - км 66+910, а/д "Мюрю" км 100+550 - км 103+980. (протяженностью - 8,43)
1 | "Реконструкция автомобильной дороги Якутск-Намцы –Булус (а/д «Нам») с подъездами к п. Жатай, п. Кангалассы на участке км 11+400 – км 18+500 в ГО «Город Якутск» Республики Саха Якутия) I пусковой комплекс" | 28 | 11+400 | 18+500 | 7.212 | 7.212 | 784498.9941 |  |  | 685695.3 | 98803.6941 |  |  | 784498.9941 | [19 empty] | ООО "ЦАН" | 2021-07-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Планируется в марте 2022 | Планируется в апреле 2022 | Для достижения целевых показателей НП "БКД", предлагаем взамен ремонтных участков на 2022 год по а/д "Борогон" км 61+910 - км 66+910, а/д "Мюрю" км 100+550 - км 103+980. (протяженностью - 8,43) |  |  |  | Контракт № ОК/прСМП-11906 от 08.12.2020 г. Подрядная организация ЗАО "Дороги Саха". Основные строительные материалы для своевременного завершения объекта закуплены.
| Строительный контроль | [5 empty] | 10037.1662 |  |  |  | 10037.1662 | [32 empty] | ОК/прСМП-3732 от 20.05.2021 г. Исполнитель - ООО "СТК Групп"
| Авторский надзор | [5 empty] | 2708.315 |  |  |  | 2708.315 | [32 empty] | ЕИ-1 от 07.04.2021 г. Исполнитель - ООО "Азимут"
| ОЗиИО | [5 empty] | 500 |  |  |  | 500 | [32 empty] | Составление техплана по завершении СМР
| ОЗиИО | [5 empty] | 400 |  |  |  | 400 | [32 empty] | Выкуп земель
| Непредвиденные затраты по 310 | [5 empty] | 6710.0746 |  |  |  | 6710.0746
2 | Реконструкция мостового перехода р.Аллах-Юнь на км 609 автомобильной дороги "Амга" в Усть-Майском районе Республики Саха (Якутия) | 29 | 608+560 | 610+292 | 1.625 | 1.625 | 146648.137 |  |  | 126000 | 20648.137 | [32 empty] | Контракт №ОКОУ/прСМП-00401 от 01.06.2020г. Подрядная организация ООО "СтройМост". Основные строительные материалы для своевременного завершения объекта закуплены.
| Строительный контроль | [5 empty] | 2379.627 |  |  |  | 2379.627 | [32 empty] | Контракт № ЭА/СМП-05860 от 19.06.2020 г.
| Авторский надзор | [5 empty] | 793.18 |  |  |  | 793.18 | [32 empty] | Контракт № ЕИ-004 от 17.07.2020 г.
| ОЗиИО | [5 empty] | 200 |  |  |  | 200 | [32 empty] | Составление техпана по завершении СМР
3 | Реконструкция мостового перехода через р. Менкюле на км 70 автомобильной дороги "Яна" в Томпонском районе Республики Саха (Якутия) | 30 | 70+00 | 70+869 | 0.87 | - | 232746.6 |  |  |  | 232746.6 | [32 empty] | Контракт №ОКОУ/прСМП-3919 от 19.05.2021г. Подрядная организация ООО "СтройМост". Основные строительные материалы для своевременного завершения объекта закуплены.
4 | Реконструкция мостового перехода через р.Нюя на км 114 автомобильной дороги 1246-й км а/д "Вилюй" - Ленск | 31 | 112+420 | 114+230 | 1.75 | - | 411900.32 |  |  | 377501.3 | 34399.02 | [32 empty] | Контракт №Окоу/прСМП-6056 от 12.08.2021г. Подрядная организация ООО "Хотьковский автомост". Срок сдачи объекта 4 кв. 2023 года.
| Строительный контроль | [5 empty] | 7545.565 |  |  |  | 7545.565 | [32 empty] | Контракт №ОК/прСМП-7979 от 27.07.2021 г.
ОБЪЕКТ ПО КЖЦ
| ИТОГО |  |  |  | 10 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000
1 | Капитальный ремонт а/д "Анабар" на участке км 0+000 - км 10+000 | 32 | 0+000 | 10+000 | 10 |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  | 50000 | [19 empty] | ООО "ЦАН" | 2021-07-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Планируется в марте 2022 | Планируется в апреле 2022 | Для достижения целевых показателей НП "БКД", предлагаем взамен ремонтных участков на 2022 год по а/д "Борогон" км 61+910 - км 66+910, а/д "Мюрю" км 100+550 - км 103+980. (протяженностью - 8,43)
Note on B37: Татьяна Большакова: Финасовый контроль